## Checklist
Öncelik | ID | Görev | Sorumlu | Tahmini gün | Durum | Not | Kategori
P0 | L-01 | Gizlilik politikası sayfası | Hukuk + Dev | 1 | Tamamlandı | /gizlilik-politikasi.html — avukat incelemesi önerilir | Yasal
P0 | L-02 | Kullanım şartları (+ erken erişim maddesi) | Hukuk + Dev | 1 | Tamamlandı | /kullanim-sartlari.html | Yasal
P0 | L-03 | KVKK aydınlatma metni | Hukuk + Dev | 1 | Tamamlandı | /kvkk-aydinlatma.html | Yasal
P0 | L-04 | Footer / kayıt / iletişim yasal linkleri | Dev | 0.5 | Kısmen | Ana marketing sayfaları OK; modül footer taraması kaldı | Yasal
P0 | C-01 | Checkout: şimdi / yakında + onay kutusu | Dev | 1 | Tamamlandı | pricing.html satın alma modalı | Checkout
P0 | C-02 | Production'da ücretsiz /api/purchase kapatma | Dev | 0.5 | Tamamlandı | NODE_ENV=production → 503 PAYMENT_PROVIDER_REQUIRED | Checkout
P0 | P-01 | Iyzico: sandbox hesap + API ürün tipi teyidi | İş + Iyzico | 2-5 | Bekliyor | Checkout Form API vs 3DS — yazılı teyit | Ödeme
P0 | P-02 | Backend: initialize + callback + sipariş tablosu | Dev | 3-5 | Bekliyor | iyzipay SDK; pending→paid | Ödeme
P0 | P-03 | Frontend: Ödemeye devam → Iyzico yönlendirme | Dev | 1 | Bekliyor | P-02 sonrası | Ödeme
P0 | P-04 | Sunucu tarafı fiyat kataloğu | Dev | 1 | Bekliyor | Client data-price güvenilmez | Ödeme
P0 | P-05 | Entitlement yalnızca başarılı ödeme sonrası | Dev | 1 | Bekliyor | odeme-basarili / odeme-hata stub hazır | Ödeme
P0 | P-06 | Canlı smoke test: kayıt → ödeme → modül | QA + Dev | 1 | Bekliyor | P-02–05 sonrası | QA
P1 | M-01 | Web Uygulama: paketten çıkar veya Yakında etiketi | Ürün + Dev | 0.5 | Bekliyor | İçerik yok; fiyat yol haritasında var | Modül
P1 | M-02 | temel-siber / ag-guvenligi yönlendirme | Dev | 0.5 | Tamamlandı | guncel-siber + network-guvenligi | Modül
P1 | M-03 | Simülasyon kataloğu rozet / link tutarlılığı | Dev | 1 | Kısmen | Üst bilgi notu eklendi | Simülasyon
P1 | U-01 | Nav birleştirme (login/dashboard = marketing) | Dev | 2 | Bekliyor |  | UX
P1 | U-02 | Eksik CSS/JS repoya al (styles.css, navigation.js) | Dev | 1-2 | Bekliyor | Clone/deploy tutarsızlığı | Teknik
P1 | A-01 | Modül erişim kontrolü (satın almayan → pricing) | Dev | 2-3 | Bekliyor |  | Erişim
P1 | I-01 | İade / destek süreci dokümantasyonu | Operasyon | 0.5 | Bekliyor | 1 paragraf + iletişim | Operasyon
P2 | T-01 | Premium modüllerde UX standardizasyonu | Dev | 5-10 | Bekliyor | İşletim referans | UX
P2 | T-02 | Web modülü müfredatını yayınla | İçerik + Dev | 5-15 | Bekliyor | parts/ ~8k satır taslak | İçerik
P2 | T-03 | Bulut modülleri: premium motor veya satıştan çıkar | Ürün | 2 | Bekliyor |  | Modül
P2 | T-04 | 3 modül uçtan uca QA | QA | 2 | Bekliyor | Giriş + orta + ileri | QA
P2 | T-05 | Sertifika akışı doğrulama | Dev + QA | 1 | Bekliyor |  | QA
P2 | T-06 | Sitemap / SEO temizliği | Dev | 0.5 | Bekliyor | temel-siber URL vb. | SEO
ÖZET
Özet |  | P0 kalan (Iyzico + test) | Dev | 8-12 |  | Erken erişim satış hedefi
Özet |  | P1 toplam | Dev | 7-10
Özet |  | P2 toplam | Dev + İçerik | 15-25 |  | İçerik dahil
Özet |  | Siber paket hazırlık (erken erişim) |  |  | ~%85-88 | P0 tamamlanınca

## Notion rehber
Notion'a içe aktarma
1. Notion → Import → CSV
2. Dosya: satis-hazirlik-checklist-notion.csv
3. Database olarak içe aktarın
4. Öncelik / Durum / Sorumlu sütunlarını Select veya Status yapın
5. Görev sütununu Title yapın
Alternatif: Bu Excel dosyasını Google Sheets'e yükleyip Notion Sync kullanın